ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________№ _______

городской округ Кохма

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Кохма»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кохма», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа Кохма

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма» (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет.

Глава

городского округа Кохма                                                       М.А. Комиссаров

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от _____________№ _______

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Кохма»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации программы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга. 2. Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта. 3. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 4. Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма |  |  |  |  |  |
| Администратор программы | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| Ответственные исполнители | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма), администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа городского округа Кохма») |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение возможности жителям городского округа Кохма систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Число участников физкультурных, спортивных мероприятий; - Обеспеченность населения спортивными залами в расчете на 10 тыс. населения; - Количество обучающихся в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма», занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях; - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - Количество физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; - Отношение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к уровню средней заработной платы учителей в Ивановской области |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 13770093,00 | 13370093,00 | 0,00 | 0,00 | 13370093,00 | 400000,00 |
| 2026 год | 13070093,00 | 12670093,00 | 0,00 | 0,00 | 12670093,00 | 400000,00 |
| 2027 год | 13070093,00 | 12670093,00 | 0,00 | 0,00 | 12670093,00 | 400000,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит к достичь следующих результатов: 1. увеличить количество физкультурных, спортивных мероприятий до 62 в год; 2. увеличить число участников физкультурных, спортивных мероприятий городского округа Кохма до 6800 чел. 3. повысить долю населения городского округа Кохма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42,1 %. 4. обеспечить участие спортсменов городского округа Кохма в 45 областных и межрегиональных спортивных соревнованиях в год. 5. обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки для 420 обучающихся и спортсменов в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма». 6. создать условия для 46 спортсменов городского округа Кохма ежегодно занимать призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях. 7. ежегодно обеспечивать проведение 25 физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». |  |  |  |  |  |

* объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга

Развитие физической культуры и спорта - одно из основных направлений социальной политики, реализуемой на территории городского округа Кохма. Значимость данного направления обусловлена тем, что физкультура и спорт решают сразу несколько важных общественных задач: воспитание подрастающего поколения, профилактика асоциального поведения, организация досуга населения и его приобщение к активному и здоровому образу жизни.

В 2021 году с соблюдением всех ограничительных мер режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), проведено 58 физкультурных и спортивных мероприятий, в 2022 и в 2023 гг.  - 58 ежегодно. В период с января по октябрь 2024 года проведено 59 физкультурных и спортивных мероприятий, количество участников составило порядка 6 тыс. чел.

На территории городского округа Кохма на протяжении последних пятнадцати лет проводятся Всероссийские соревнования «Лыжня России» и «Кросс Нации», а также областные:

- чемпионат и первенство Ивановской области по лыжному спринту;

- чемпионат и первенство Ивановской области по конному спорту «Кубок КСК «РИАТ»;

- спартакиада молодежи Ивановской области допризывного возраста;

- открытые городские лично-командные спортивные соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова, в том числе в рамках подготовки к Параспартакиаде Ивановской области.

Развитие и доступность физической культуры и спорта является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим условием является степень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в городе в анализируемом периоде не является оптимальной.

В 2024 году городской округ Кохма стал первым городом Ивановской области, в котором будет построен быстровозводимый закрытый спортивный зал в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в котором будут созданы условия для занятий индивидуальными и игровыми видами спорта, а также проведения различных соревнований.

Спортивный зал будет оборудован воротами для мини-футбола/гандбола с противовесом и сеткой, баскетбольными мобильными фермами, шведскими стенками, навесными турниками-брусьями, а также будет обеспечен доступ к онлайн-инструкциям через установленные таблички с QR-кодом, которые решат главную проблему спортсменов-новичков - непонимание, как правильно заниматься на данном спортивном оборудовании. Основными целями строительства данного спортзала является:

- формирование интереса к спортивному образу жизни у населения города;

- организация полезного досуга для всей семьи;

- сохранение, укрепление и поддержание физического здоровья людей любого возраста и уровня физической подготовки.

В анализируемом периоде физической культурой и спортом в городском округе Кохма регулярно занималось более 30,0 % жителей от общего числа населения города, начиная с 2023 года, показатель составил 52,6 %. После ввода в эксплуатацию нового спортивного зала обеспеченность спортивными объектами жителей составит 0,92 тыс. м2 на 10 тыс. чел. населения города против 0,65 тыс. м2 на 10 тыс. чел.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере проведения городских физкультурных, спортивных мероприятий, участия в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организации массового физкультурного досуга

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество физкультурных, спортивных мероприятий | ед. | 30* | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 2. | Число участников физкультурных, спортивных мероприятий | тыс. чел. | 1,8* | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. населения | тыс. кв. м | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,0 | 33,3 | 33,2 | 52,6 | 52,6 |
| 5. | Количество областных и межрегиональных спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма | ед. | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |

*Показатели за 2020 год снижены в связи с введением на территории Ивановской области режима повышенной готовности. Соревнования проводились  в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом санитарно - эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области.

В развитии массового спорта существует ряд проблем, решение которых связанно с высокой финансовой нагрузкой на бюджет городского округа Кохма:

- по некоторым видам спорта (полиатлон, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, футбол, дзюдо и джиу-джитсу) отсутствуют современные технически оснащенные спортивные базы, на которых можно готовиться к выступлениям на региональных и всероссийских соревнованиях.

- высокий моральный и физический износ материально-технической базы и инфраструктуры спорта городского округа и несоответствие ее современным требованиям, а также отсутствие муниципальных плавательных бассейнов;

- отсутствие транспорта для командирования на региональные и всероссийские соревнования;

- недостаточный уровень ориентации населения на ведение здорового образа жизни.

- 2.2. Организация досуга детей и юношества в области

- физической культуры и спорта

В настоящее время в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») 315 обучающихся занимается по программам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и 105 спортсменов -  по программам спортивной подготовки. МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» оказывает так же платные услуги. В учреждении реализуются программы по следующим видам спорта:

- полиатлон,

- легкая атлетика,

- настольный теннис,

- футбол,

- джиу-джитсу,

- дзюдо,

- шахматы;

- конный спорт.

Таблица 2

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере организации досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах | чел. | 353 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 1.1. | в т.ч. в рамках муниципального задания | чел. | 348 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 2. | Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки | чел. | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 2.1. | в т.ч. в рамках муниципального задания | чел. | 72 | 105 | 105 | 105 | 105 |

В деятельности МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» существуют нерешенные проблемы, связанные со значительной стоимостью и, соответственно, дополнительной нагрузкой на бюджет города: нехватка необходимого спортивного оборудования и инвентаря для организации и проведения учебно-тренировочного процесса по видам спорта, профилируемым в учреждении.

- 2.3. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

- «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Постановлением администрации городского округа Кохма 
от 12.09.2024 № 554 МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» наделено правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Прием нормативов видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - ВФСК ГТО) осуществляют тренеры и тренеры-преподаватели МБУ ДО «СШ городского округа Кохма», учителя физической культуры общеобразовательных организаций.

Ежегодно центром тестирования проводится 25 физкультурных, спортивных и информационных мероприятий ВФСК ГТО. Активно проводится работа по привлечению всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО.

Таблица 3

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере проведения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

В развитии ВФСК ГТО существует ряд проблем:

- несоответствие материально-технической базы и инфраструктуры Центра тестирования современным требованиям, учитывая значительную финансовую нагрузку на бюджет.

- отсутствие мотивации у населения к выполнению нормативов ВФСК ГТО.

2.4. Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма

Развитие и доступность физической культуры и спорта является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим условием является степень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в городском округе Кохма не является оптимальной.

В настоящее время в городе насчитывается 57 спортивных сооружений. Обеспеченность плоскостными сооружениями и спортивными залами на протяжении периода 2019-2023 гг. оставалась неизменной, плоскостными сооружениями – 8,4 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, спортивными залами - 0,65 тыс. кв.м на 10 тыс. населения.

Таблица 4

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м на 10 тыс. населения | тыс. кв.м | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. населения | тыс. кв.м | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

На сегодняшний день основной проблемой в сфере обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма является недостаточное количество спортивных сооружений, что препятствует широкому привлечению различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы Таблица 4

Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число участников физкультурных, спортивных мероприятий | тыс. чел. | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | * | * | * |
|  | Обеспеченность населения спортивными залами в расчете на 10 тыс. населения | тыс.кв. м. | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | * | * | * |
|  | Количество обучающихся в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма», занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | * | * | * |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,8 | * | * | * |
|  | Количество физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | ед. | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | * | * | * |
|  | Отношение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к уровню средней заработной платы учителей в Ивановской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городском округе Кохма»

Подпрограмма

«Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности проведения городских физкультурных, спортивных мероприятий, организации массового физкультурного досуга и повышение уровня спортивного мастерства спортсменов-участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Проведение физкультурных и спортивных мероприятий как одну из форм популяризации здорового образа жизни среди жителей городского округа Кохма; - Привлечение различных категорий населения города к систематическим физкультурным и спортивным занятиям, в том числе категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья; - Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд городского округа Кохма в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 592301,00 | 592301,00 | 0,00 | 0,00 | 592301,00 | 0,00 |
| 2026 год | 542301,00 | 542301,00 | 0,00 | 0,00 | 542301,00 | 0,00 |
| 2027 год | 542301,00 | 542301,00 | 0,00 | 0,00 | 542301,00 | 0,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга». Реализация данного мероприятия направлена на решение задач по проведению физкультурных и спортивных мероприятий как одной из форм популяризации здорового образа жизни среди жителей городского округа Кохма; привлечению различных категорий населения к систематическим физкультурным и спортивным занятиям, в том числе категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечению участия спортсменов, спортивных сборных команд городского округа Кохма в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях.

3.	Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, 
характеризующих основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество физкультурных, спортивных мероприятий | ед. | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | * | * | * |
|  | в т.ч. количество физкультурных, спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | * | * | * |
| 1.1.2. | Число участников физкультурных, спортивных мероприятий | тыс. чел. | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | * | * | * |
| 1.1.3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,8 | * | * | * |
| 1.2. | Мероприятие «Подготовка и участие спортсменов в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество областных и межрегиональных спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма | ед. | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | * | * | * |
| 1.2.2. | Количество областных и межрегиональных спортивных соревнований, в которых приняли участие параспортсмены городского округа Кохма | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  | 592301,00 | 542301,00 | 542301,00 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 592301,00 | 542301,00 | 542301,00 |  |  |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга» | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) | 592301,00 | 542301,00 | 542301,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 592301,00 | 542301,00 | 542301,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий» |  | 330601,00 | 330601,00 | 330601,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 330601,00 | 330601,00 | 330601,00 | * | * | * |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий для людей всех возрастных категорий |  | 263701,00 | 263701,00 | 263701,00 | * | * | * |
| 1.1.2. | Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья |  | 66900,00 | 66900,00 | 66900,00 | * | * | * |
| 1.2. | Мероприятие «Подготовка и участие спортсменов в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях» |  | 261700,00 | 211700,00 | 211700,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 261700,00 | 211700,00 | 211700,00 | * | * | * |
| 1.2.1. | Подготовка и участие спортсменов в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях |  | 26600,00 | 16600,00 | 16600,00 | * | * | * |
| 1.2.2. | Подготовка и участие параспортсменов в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях |  | 85100,00 | 85100,00 | 85100,00 | * | * | * |
| 1.2.3. | Транспортные услуги |  | 100000,00 | 60000,00 | 60000,00 | * | * | * |
| 1.2.4. | Организационные взносы за участие в областных спортивных соревнованиях |  | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городском округе Кохма»

Подпрограмма

«Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| - Наименование подпрограммы | - Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Срок реализации подпрограммы | - 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| - Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | - Дополнительное образование в области физической культуры и спорта. - Спортивная подготовка. |  |  |  |  |  |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| - Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы | - Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «СШ городского округа Кохма»)) |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы | - Обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| - Задачи подпрограммы | - Организация учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам спорта в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 12231257,00 | 11831257,00 | 0,00 | 130000,00 | 11701257,00 | 400000,00 |
| 2026 год | 11581257,00 | 11181257,00 | 0,00 | 130000,00 | 11051257,00 | 400000,00 |
| 2027 год | 11581257,00 | 11181257,00 | 0,00 | 130000,00 | 11051257,00 | 400000,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы

- Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы – «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта», «Спортивная подготовка». Реализация данных мероприятий направлена на решение задачи по организации учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам спорта в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» для 315 детей, занимающихся в учебных группах, и 136 спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы,

характеризующих основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023год, факт | 2024год, оценка | 2025год | 2026год | 2027 год | 2028год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах | чел. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | * | * | * |
|  | в т.ч. в рамках муниципального задания | чел. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | * | * | * |
| 1.1.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 84,0 | 84,0 | * | * | * |
| 1.1.3 | Отношение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к уровню средней заработной платы учителей в Ивановской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * |
| 1.2. | Мероприятие «Укрепление материально технической базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Демонтаж и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания открытых хоккейных площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2. | Основное мероприятие «Спортивная подготовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Реализация программ спортивной подготовки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки | чел. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | * | * | * |
|  | в т.ч. в рамках муниципального задания | чел. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | * | * | * |
| 2.1.2. | Количество обучающихся в МБУ ДО «СШ городского округа Кохма», занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 12231257,00 | 11581257,00 | 11581257,00 | * | * | * |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| - областной бюджет |  |  | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |  |  |  |  |
| – бюджет городского округа Кохма |  |  | 11701257,00 | 11051257,00 | 11051257,00 | * | * | * |  |
| - иные источники финансирования |  |  | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | * | * | * |  |
| 1. | Основное мероприятие «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 10561236,00 | 9911236,00 | 9911236,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 10431236,00 | 9781236,00 | 9781236,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |  | 9751236,00 | 9751236,00 | 9751236,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 9751236,00 | 9751236,00 | 9751236,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.2 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по охране труда» |  | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.3 | Мероприятие «Укрепление материально технической базы» |  | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.3.1 | Текущий ремонт спортзала «Сокол» |  | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.3.2 | Демонтаж и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания открытых хоккейных площадок | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 1.4 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
| 2. | Основное мероприятие «Спортивная подготовка» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 1670021,00 | 1670021,00 | 1670021,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 1270021,00 | 1270021,00 | 1270021,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | * | * | * |  |
| 2.1. | Мероприятие «Реализация программ спортивной подготовки» |  | 1670021,00 | 1670021,00 | 1670021,00 | * | * | * |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |  |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 1270021,00 | 1270021,00 | 1270021,00 | * | * | * |  |
|  | - иные источники финансирования |  | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | * | * | * |  |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городском округе Кохма»

Подпрограмма

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |  |
| Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы | Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для привлечения населения городского округа Кохма к участию в его соревновательной части |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом посредством проведения физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 2. Увеличение числа граждан, желающих принять участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 456535,00 | 446535,00 | 0,00 | 0,00 | 446535,00 | 10000,00 |
| 2026 год | 456535,00 | 446535,00 | 0,00 | 0,00 | 446535,00 | 10000,00 |
| 2027 год | 456535,00 | 446535,00 | 0,00 | 0,00 | 446535,00 | 10000,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Реализация данного мероприятия направлена на решение задач по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом посредством проведения физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и увеличению числа граждан, желающих принять участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы,

характеризующих основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023год, факт | 2024год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  | 456535,00 | 456535,00 | 456535,00 | * | * | * |
|  | – федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 446535,00 | 446535,00 | 446535,00 | * | * | * |
|  | – иные источники финансирования |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | * | * | * |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 456535,00 | 456535,00 | 456535,00 | * | * | * |
|  | – федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 446535,00 | 446535,00 | 446535,00 | * | * | * |
|  | – иные источники финансирования |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса (ГТО)» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | 456535,00 | 456535,00 | 456535,00 | * | * | * |
|  | – федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | – бюджет городского округа Кохма |  | 446535,00 | 446535,00 | 446535,00 | * | * | * |
|  | – иные источники финансирования |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | * | * | * |
| 1.2. | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных, спортивных и информационных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО «СШ городского округа Кохма») | Без финансирования |  |  | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на  cоответствующие годы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Кохма»

«Подпрограмма

### «Повышение обеспеченности спортивными объектами

в городском округе Кохма»

- Паспорт подпрограммы

| «Наименование подпрограммы |  | Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы |  | «Создание «умной» спортивной площадки |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма) |  |  |  |  |
| Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы |  | Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «СШ городского округа Кохма»)) |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городском округе Кохма |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Увеличение обеспеченности спортивными залами населения городского округа Кохма. |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2027 год | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

- Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – «Создание «умной» спортивной площадки». В рамках данного мероприятия предусматривается:

- разработка проектно-сметной документации на создание «умной» спортивной площадки;

- подготовка земельного участка-основания для создания «умной» спортивной площадки;

- закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы,

характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, факт | 2023 год, оценка | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Основное мероприятие «Создание «умной» спортивной площадки |  | - | - | 1 | - | - |
| 1.1. | Мероприятие «Подготовительные мероприятия для создания «умной» спортивной площадки» |  | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок |  | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение функционирования «умной» спортивной площадки |  | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Количество созданных в муниципальном образовании «умных» спортивных площадок |  | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.4. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в расчете на 10 тыс. населения | тыс. кв. м | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 1.1.5. | Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. населения | тыс. кв.м | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | * | * | * |
| - бюджет городского округа Кохма |  |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | * | * | * |
| - бюджет Ивановской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1. | Основное мероприятие «Создание «умной» спортивной площадки |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | * | * | * |
| 1.1. | Мероприятие «Подготовительные мероприятия для создания «умной» спортивной площадки» | МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1.1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1.1.2. | Обеспечение функционирования «умной» спортивной площадки | МБУ ДО «СШ городского округа Кохма» | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |  |  |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на оответствующие годы.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городском округе Кохма»

Информация

о налоговых расходах города Кохма на реализацию муниципальной программы

Администрации городского округа Кохма (комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма)

(куратор налоговых расходов)

Наименование налога, по которому предусматривается льгота: земельный налог.

Реквизиты муниципального правового акта:

Решение Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на территории городского округа Кохма земельного налога».

| № п/п | Наименование налоговой льготы (налогового расхода) | Объем налогового расхода, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы, характеризующий результат налогового расхода | Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы города, характеризующего результат налогового расхода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный финансовый год, 2023 | Текущий финансовый год, 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Отчетный финансовый год, 2023 | Текущий финансовый год, 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Налоговая льгота на земельный налог | 1 843,42 | 1 843,42 | 1 843,42 | 1 843,42 | 1 843,42 | Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, которым предоставляется налоговая льгота на земельный налог (единиц) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |